| Übersicht: Beispiel für eine Maßnahmenmatrix |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pers-pektive | Ziel | Kennzahl Früh | Kennzahl Spät | Maßnahmen und Termine | Verant-wortlich | Über-prüfungs-termin |
| Finanzen | Wirtschaft-liche Stabilität ist gesichert | Bearbeitungs-zeit Neuanfragen in Tagen | Belegungs-quote in Prozent | Bearbeitungszeit auf 3 Werkstage umstellen Ab Februar 2026 | PDL | 07/2026 In Leitungs-sitzung |
| Pflege-kunden/ Ange-hörige | Erhöhung der Zufrieden-heit | Rückmelde-zeit auf Beschwerden in Tagen | Weiter-empfeh-lungs-quote in Prozent aus Befra-gungen | WLAN bis 04-2026 für alle installieren Speiseplan-besprechung (03/2026) | PDL HWL | 12/2026 In Jahres-befragung |
| Interne Prozesse | Sicherheit erhöhen | TN-Quote an Schulungen zu Experten-standards | Abwei-chungen in externen Prüfungen | Schulungen monatlich bis 07/2026 Pflegevisiten, 100 % bis 12/2026 | PDL und QB PDL und QB | 07/2026 In Leitungs-runde 12/2026 in Jour fixe PDL-QB |
| Lernen und Entwick-lung | Mitarbeiter-zufrieden-heit erhöhen | Anzahl negative Rück-meldungen im MA-Gespräch | Fluktuations-rate in Prozent | Gesprächs-leitfaden entwickeln und umsetzen bis 12/2026 | Leitungs-team | 12/2026 |
| Nachhal-tigkeit | Ressourcen | Abweichungen bei der Abfalltrennung in internen Audits | Restmüll-aufkommen pro Pflegekunde stationär in Prozent | Farbcodierung zur Müllsortierung und Schulung der MA bis 07/2026 Stichprobenaudits pro Woche bis 07/2026 | QB und HWL | 07/2026 |